| 令和 年 月 日 （宛先） 大津市公営企業管理者 （受注者） 住所 氏名 印 認 定 請 求 書 下記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。 |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 工 事 場 所 |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 請 負 代 金 額 |  |

工事担当課

| 課長 | 課長補佐 | 係長 | 担当者 |
| --- | --- | --- | --- |

※工事履行報告書は別添のとおり

| 令和 年 月 日 （宛先） 大津市公営企業管理者 （受注者） 住所 氏名 印 工 事 履 行 報 告 書 下記の工事について、中間前金払に係る工事履行状況を報告します。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  |  |  |
| 工 事 場 所 |  |  |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  |
| 報 告 日 付 | 令和 年 月 日 現在 |  |  |
| 月 別 | 予定工程％ | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 | 備考 |
| 令和 年 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 月 | ％ | ％（ ） |  |
| 工事担当課 記載欄 |  |  |  |
| 当該案件は、工期の２分の１以上で、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要する経費は２分の１以上であることを確認できたことを報告します。 令和 年 月 日 総括監督員： 印 主任監督員： 印 監 督 員： 印 |  |  |  |

- 予定工程は､完成までの予定出来高累計とし､実施工程は､出来高累計とする｡なお､出来高は搬入材料を含むものとする｡

- 本書を認定請求書に必ず添付すること。

必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

※記載例

| 令和元年５月１日 （宛先） 大津市公営企業管理者 （受注者） 住所 大津市○○○丁目○番○号 氏名 ㈱○○○○ 代表取締役 ○○○○ 印 工 事 履 行 報 告 書 下記の工事について、中間前金払に係る工事履行状況を報告します。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 | ○○○○○○○工事 |  |  |
| 工 事 場 所 | 大津市○○○丁目 |  |  |
| 工 期 | 令和元年５月１日 ～ 令和２年３月１６日 |  |  |
| 報 告 日 付 | 令和元年１１月３０日 現在 |  |  |
| 月 別 | 予定工程％ | 実施工程％ （ ）は予定工程との差 | 備考 |
| 令和元年 ５月 | ０．０％ | ０．０％（ ０．０） |  |
| ６月 | ２．３％ | ０．８％（－１．５） |  |
| ７月 | ４．８％ | ４．６％（－０．２） |  |
| ８月 | １１．３％ | ８．２％（－３．１） |  |
| ９月 | １８．２％ | １５．１％（－３．０） |  |
| １０月 | ２７．６％ | ３２．５％（＋４．９） |  |
| １１月 | ３７．０％ | ６６．９％（＋２９．９） | ＞５０％ |
| １２月 | ５５．８％ | ①前金払を受けていること、②部分払を受けていないこと、③工期の2分の１を経過していること、④工期の2分の１を経過するまでに実施すべき作業が行われていること、⑤工事履行報告書の実施工程の報告が50％以上であること ％（ ） | ％ |
| 令和２年 １月 | ７６．８％ | ％（ ） | ％ |
| ２月 | ９８．２％ | ％（ ） | ％ |
| ３月 | １００．０％ | ％（ ） | ％ |
| 工事担当課 記載欄 |  |  |  |
| 当該案件は、工期の２分の１以上で、当該時期までに実施すべき作業が行われ、作業に要する経費は２分の１以上であることを確認できたことを報告します。 令和 年 月 日 総括監督員： 印 主任監督員： 印 監 督 員： 印 |  |  |  |

- 予定工程は､完成までの予定出来高累計とし､実施工程は､出来高累計とする｡なお､出来高は搬入材料を含むものとする｡

- 本書を認定請求書に必ず添付すること。

必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。