## 様式1-3 募集要項等に関する質問書
（様式1-3）
令和 7年 X月 XX日
募集要項等に関する質問書
真野浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業の募集要項等に関して、次のとおり質問事項がありますので、提出します。
企業名
所在地
担当者所属・役職
担当者
電話番号
メールアドレス
| 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項
例 | 募集要項 | 5 | 第2 | (4) | (エ) | ① | a. | ●●● | ●●については△△でしょうか。
1
2
3
4
5
6
※ 質問数に応じて適宜行を追加してください。 ※ 一つの行に記載する質問及び意見は一つとしてください。 ※ 意見又は質問を公表された場合に提出者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがある内容が含まれる場合は、その旨を明らかにしてください。 ※ Ａ４判縦で記入してください。

## 様式3-1-2② 全体スケジュール （追加）
※様式追加【様式3-1-2 ②】全体事業スケジュール
・更新改良業務の対象となる施設、その他の施設に分けて記載してください。業務項目は変更・追加してかまいません。
・工事着手時期、試運転完了時期、業務完了時期等を明示してください。
・他スケジュールに影響がある業務についてはその旨分かるように記載をお願いします。
・更新改良業務の対象施設、その他の施設について、それぞれＡ３判横で記入してください。
●更新改良業務の対象となる施設
1. 真野浄水場（真野取水場を含む）
年度 工事・維持管理 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
【工事工程】
事前調査
工事（〇〇）
工事（〇〇）
工事（〇〇）
既設撤去（〇〇）
【運転維持管理】
保守点検
修繕
2. 仰木低区配水池
年度 工種 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
【工事工程】
事前調査
工事（〇〇）
工事（〇〇）
工事（〇〇）
既設撤去（〇〇）
【運転維持管理】
保守点検
修繕
3. 真野低区配水池
年度 工種 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
【工事工程】
事前調査
工事（〇〇）
工事（〇〇）
工事（〇〇）
既設撤去（〇〇）
【運転維持管理】
保守点検
修繕
●その他の対象となる施設
1. 新瀬田浄水場
年度 工種 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
【運転維持管理】
保守点検
修繕
2. 柳が崎浄水場
年度 工種 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
【運転維持管理】
保守点検
修繕
3. 八屋戸浄水場
年度 工種 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
【運転維持管理】
保守点検
修繕
4. その他場外施
年度 工種 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
【運転維持管理】
保守点検
修繕

## 様式3-1-7 エネルギー使用量計算書
【様式3-1-7】グリーントランスフォーメーション（GX）・デジタルトランスフォーメーション（DX）実現に向けた取組（SDGsを含む）（エネルギー使用量計算書）
・更新改良施設（新設に限る）におけるエネルギー使用量について、必要と考える設備稼働時間や、負荷率を記載し、設備の運転動力を示してください。
・更新機器リストに記載の機器を網羅するように記載してください。
・各機器の単機容量及び設置台数について可能な範囲で根拠を添付するとともに、稼働時間・負荷率の考え方を【様式3-1-6】に記載してください。
・エネルギー使用量計算書を作成する際には、【例】の項目は削除したうえで記載してください。
・Ａ４判横で記入してください。
施設 |  | 番号 | 機器名称 | 単機 容量 kW | 設置 台数 | 設置 容量 kW | 1日当たり電力量
[7 empty] | 常用 台数 | 常用 容量 ｋW | 稼働時間 ｈ/日 | 負荷率 % | 電力量 kWh/日
真野浄水場 | 取水施設設備 |  | 【例】●●(機器名) | 37 | 10 | 370 | 8 | 296 | 24 | 20 | 1420.8
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 浄水施設設備 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 薬品設備 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 電気設備（監視制御、受変電） |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 附帯施設設備 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
計 | [10 empty] | 1420.8

## 様式3-2-13 工事工程表
【様式3-2-13】更新改良施設（全体）の施工計画（工事工程表）
・3工区個別に記載してください。工種の項目は必要に応じて変更・追加してかまいません。
・設計期間、工事着手時期、試運転完了時期、業務完了時期等を明示してください。
・各表を、Ａ４判横で記入してください。
1. 真野浄水場更新改良
年度 工種 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
ア 事前調査
イ 設計
ウ 土木構造物
エ 機械
オ 場内配管
カ 電気設備
キ 計装設備
ク 監視制御設備
ケ 外構工事
コ その他工事
サ 試運転
シ 既設撤去
2. 仰木低区配水池更新改良
年度 工種 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
ア 事前調査
イ 設計
ウ 土木構造物
エ 機械
オ 場内配管
カ 電気設備
キ 計装設備
ク 監視制御設備
ケ 外構工事
コ その他工事
サ 試運転
シ 既設撤去
3. 真野低区配水池更新改良
年度 工種 | R8年度 |  |  |  | R9年度 |  |  |  | R10年度 |  |  |  | R11年度 |  |  |  | R12年度 |  |  |  | R13年度 |  |  |  | R14年度 |  |  |  | R15年度 |  |  |  | R16年度 |  |  |  | R17年度
| 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3
ア 事前調査
イ 設計
ウ 土木構造物
エ 機械
オ 場内配管
カ 電気設備
キ 計装設備
ク 監視制御設備
ケ 外構工事
コ その他工事
サ 試運転
シ 既設撤去

## 様式3-3-2 年度別管理計画表
【様式3-3-2】運転維持管理の実施体制・計画（年度別維持管理計画表）
・保全管理、修繕、計画補修・修繕全般の年次計画について記載してください。
・対象施設ごとに個別に記載し、必要に応じて項目を追加(変更）してください。
・サービス対価の項目には、設計書に計上しているサービス対価の種類を記載してください。
・費用は千円単位で記載し、千円単位未満は四捨五入してください。
・消費税及び地方消費税抜きの金額を記載してください。
・各表を、Ａ４判横で記入してください。
真野浄水場 年度別維持管理計画表 | [13 empty] | （単位：千円）
項目 | 区分 | サービス対価 | 維持管理費用 上段：機器・設備 下段：金額 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
浄水場 | 保守点検 | 【例】Ａ | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 | 【例】Ｂ | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 | 【例】Ｄ | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 | 【例】Ａ | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
真野取水場 年度別維持管理計画表 | [13 empty] | （単位：千円）
項目 | 区分 | サービス対価 | 維持管理費用 上段：機器・設備 下段：金額 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
取水場 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仰木低区配水池 年度別維持管理計画表 | [13 empty] | （単位：千円）
項目 | 区分 | サービス対価 | 維持管理費用 上段：機器・設備 下段：金額 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
配水池 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
真野低区配水池 年度別維持管理計画表 | [13 empty] | （単位：千円）
項目 | 区分 | サービス対価 | 維持管理費用 上段：機器・設備 下段：金額 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
配水池 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新瀬田浄水場 年度別維持管理計画表 | [13 empty] | （単位：千円）
項目 | 区分 | サービス対価 | 維持管理費用 上段：機器・設備 下段：金額 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
浄水場 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
柳が崎浄水場 年度別維持管理計画表 | [13 empty] | （単位：千円）
項目 | 区分 | サービス対価 | 維持管理費用 上段：機器・設備 下段：金額 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
浄水場 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
膳所浄水場 年度別維持管理計画表 | [13 empty] | （単位：千円）
項目 | 区分 | サービス対価 | 維持管理費用 上段：機器・設備 下段：金額 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
浄水場 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八屋戸浄水場 年度別維持管理計画表 | [13 empty] | （単位：千円）
項目 | 区分 | サービス対価 | 維持管理費用 上段：機器・設備 下段：金額 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
浄水場 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他場外施設 年度別維持管理計画表 | [13 empty] | （単位：千円）
項目 | 区分 | サービス対価 | 維持管理費用 上段：機器・設備 下段：金額 | R8年度 | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
配水池 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
加圧施設 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
調圧水槽 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
電動弁施設 | 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 保守点検 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 修繕 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 補修 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
| 清掃 |  | 機器・設備
|  |  | 上記費用 | [10 empty] | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 様式3-3-3 維持管理業務費見積
【様式3-3-3】運転維持管理の実施体制・計画（維持管理業務費見積）サービス対価Ａ
・対象施設ごとに記載してください。費用の項目は必要に応じて変更・追加してかまいません。
・補修・修繕費については、別途様式3-3-11に記載してください。
・費用は千円単位で記載し、千円単位未満は四捨五入してください。
・消費税及び地方消費税抜きの金額を記載してください。
・各表を、Ａ４判横で記入してください。
真野浄水場 維持管理業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間維持管理業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
運転管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
保全管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
その他技術業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
（水道用薬品等の調達事務） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
外注委託費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】薬品費（ポリ塩化アルミニウム） | [10 empty] | 0
（薬品等調達費） | [10 empty] | 0
（外注委託費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
真野取水場 維持管理業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間維持管理業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
運転管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
保全管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
その他技術業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
（外注委託監理費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
外注委託費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（外注委託費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仰木低区配水池 維持管理業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間維持管理業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
運転管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
保全管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
その他技術業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
（外注委託監理費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
外注委託費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（外注委託費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
真野低区配水池 維持管理業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間維持管理業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
運転管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
保全管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
その他技術業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
（外注委託監理費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
外注委託費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（外注委託費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新瀬田浄水場 維持管理業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間維持管理業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
運転管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
保全管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
その他技術業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
（水道用薬品等の調達事務） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
外注委託費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】薬品費（ポリ塩化アルミニウム） | [10 empty] | 0
（薬品等調達費） | [10 empty] | 0
（外注委託費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
柳が崎浄水場 維持管理業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間維持管理業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
運転管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
保全管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
その他技術業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
（水道用薬品等の調達事務） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
外注委託費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】薬品費（ポリ塩化アルミニウム） | [10 empty] | 0
（薬品等調達費） | [10 empty] | 0
（外注委託費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
膳所浄水場 維持管理業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間維持管理業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
運転管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
保全管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
その他技術業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
（水道用薬品等の調達事務） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
外注委託費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】薬品費（ポリ塩化アルミニウム） | [10 empty] | 0
（薬品等調達費） | [10 empty] | 0
（外注委託費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八屋戸浄水場 維持管理業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間維持管理業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
運転管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
保全管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
その他技術業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
（水道用薬品等の調達事務） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
外注委託費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】薬品費（ポリ塩化アルミニウム） | [10 empty] | 0
（薬品等調達費） | [10 empty] | 0
（外注委託費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他場外施設 維持管理業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間維持管理業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
運転管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
保全管理業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
その他技術業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】保全技師Ⅰ | [10 empty] | 0
（水道用薬品等の調達事務） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
外注委託費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】薬品費（次亜塩素酸ナトリウム） | [10 empty] | 0
（薬品等調達費） | [10 empty] | 0
（外注委託費） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 様式3-3-11 計画修繕・補修修繕業務費見積
【様式3-3-11】施設の計画修繕・補修修繕（計画修繕・補修修繕業務費見積）サービス対価Ｂ～Ｄ
・対象施設ごとに記載してください。費用の項目は必要に応じて変更・追加してかまいません。
・維持管理業務費については、別途様式3-3-3に記載してください。
・費用は千円単位で記載し、千円単位未満は四捨五入してください。
・消費税及び地方消費税抜きの金額を記載してください。
・各表を、Ａ４判横で記入してください。
真野浄水場 計画修繕・補修修繕業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間計画修繕・補修修繕業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
修繕補修費（既存施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】〇〇設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
修繕補修費（更新改良施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】△△設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】□□設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
計画修繕業務（既存施設点検・修繕費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】●●設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】▲▲費（その他費用） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
真野取水場 計画修繕・補修修繕業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間計画修繕・補修修繕業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
修繕補修費（既存施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】〇〇設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
修繕補修費（更新改良施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】△△設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】□□設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
計画修繕業務（既存施設点検・修繕費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】●●設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】▲▲費（その他費用） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仰木低区配水池 計画修繕・補修修繕業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間計画修繕・補修修繕業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
修繕補修費（既存施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】〇〇設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
修繕補修費（更新改良施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】△△設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】□□設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
計画修繕業務（既存施設点検・修繕費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】●●設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】▲▲費（その他費用） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
真野低区配水池 計画修繕・補修修繕業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間計画修繕・補修修繕業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
修繕補修費（既存施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】〇〇設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
修繕補修費（更新改良施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】△△設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】□□設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
計画修繕業務（既存施設点検・修繕費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】●●設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】▲▲費（その他費用） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新瀬田浄水場 計画修繕・補修修繕業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間計画修繕・補修修繕業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
修繕補修費（既存施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】〇〇設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
計画修繕業務（既存施設点検・修繕費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】●●設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】▲▲費（その他費用） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
柳が崎浄水場 計画修繕・補修修繕業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間計画修繕・補修修繕業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
修繕補修費（既存施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】〇〇設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
計画修繕業務（既存施設点検・修繕費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】●●設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】▲▲費（その他費用） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
膳所浄水場 計画修繕・補修修繕業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間計画修繕・補修修繕業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
修繕補修費（既存施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】〇〇設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
計画修繕業務（既存施設点検・修繕費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】●●設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】▲▲費（その他費用） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八屋戸浄水場 計画修繕・補修修繕業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間計画修繕・補修修繕業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
修繕補修費（既存施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】〇〇設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
計画修繕業務（既存施設点検・修繕費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】●●設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】▲▲費（その他費用） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他場外施設 計画修繕・補修修繕業務費見積り | [10 empty] | （単位：千円）
項目 | 年間計画修繕・補修修繕業務費 | [9 empty] | 合計
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
修繕補修費（既存施設） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】〇〇設備修繕費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】諸経費 | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
計画修繕業務（既存施設点検・修繕費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【例】●●設備点検費 | [10 empty] | 0
【例】▲▲費（その他費用） | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
・・・ | [10 empty] | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 様式4-2 年度別の対価支払予定表
【様式4-2】年度別の対価支払予定表
・対象施設ごとに個別に記載してください。
・更新改良業務費は、前払金と残余分（対象年度出来高予定額の９／１０から前払金を除いた額、及び各工事が完了した時点で支払う留保分を含めた金額）
を区分して記載してください。
・更新改良業務費におけるその他の費用については、建設費等の項目に含めて記入してください。
・費用は千円単位で記載し、千円単位未満は四捨五入してください。
・本様式は、消費税及び地方消費税込みの金額（6．②を除く）を記載してください。
・本様式は、請負代金及びサービス対価は実際の支払年度に記載してください（現金主義）。
・Ａ４判横で記入してください。
１．更新改良業務
①-1真野浄水場 更新改良業務費の支払予定表（前払金） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 | [9 empty] | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建設費（土木） | [11 empty] | 0
| 建設費（機械） | [11 empty] | 0
| 建設費（電気） | [11 empty] | 0
①-2真野浄水場 更新改良業務費の支払予定表（残余分） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 事前調査 | [11 empty] | 0
| 設計費 | [11 empty] | 0
| 建設費（土木） | [11 empty] | 0
| 建設費（機械） | [11 empty] | 0
| 建設費（電気） | [11 empty] | 0
②-1真野取水場 更新改良業務費の支払予定表（前払金） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建設費（土木） | [11 empty] | 0
| 建設費（機械） | [11 empty] | 0
| 建設費（電気） | [11 empty] | 0
②-2真野取水場 更新改良業務費の支払予定表（残余分） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 事前調査 | [11 empty] | 0
| 設計費 | [11 empty] | 0
| 建設費（土木） | [11 empty] | 0
| 建設費（機械） | [11 empty] | 0
| 建設費（電気） | [11 empty] | 0
③-1仰木低区配水池 更新改良業務費の支払予定表（前払金） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建設費（土木） | [11 empty] | 0
| 建設費（機械） | [11 empty] | 0
| 建設費（電気） | [11 empty] | 0
③-2仰木低区配水池 更新改良業務費の支払予定表（残余分） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 事前調査 | [11 empty] | 0
| 設計費 | [11 empty] | 0
| 建設費（土木） | [11 empty] | 0
| 建設費（機械） | [11 empty] | 0
| 建設費（電気） | [11 empty] | 0
④-1真野低区配水池 更新改良業務費の支払予定表（前払金） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建設費（土木） | [11 empty] | 0
| 建設費（機械） | [11 empty] | 0
| 建設費（電気） | [11 empty] | 0
④-2真野低区配水池 更新改良業務費の支払予定表（残余分） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 事前調査 | [11 empty] | 0
| 設計費 | [11 empty] | 0
| 建設費（土木） | [11 empty] | 0
| 建設費（機械） | [11 empty] | 0
| 建設費（電気） | [11 empty] | 0
⑤-1真野浄水場工事（旧系列撤去、耐震補強） 更新改良業務費の支払予定表（前払金） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 撤去費 | [11 empty] | 0
⑤-2真野浄水場工事（旧系列撤去、耐震補強） 更新改良業務費の支払予定表（残余分） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 設計費 | [11 empty] | 0
| 撤去費 | [11 empty] | 0
⑥その他の付帯する業務（工事監理支援等） | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: 請負代金の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
工事監理支援 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工事監理支援 | [11 empty] | 0
２．サービス対価A（運転維持管理業務費）
真野浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転管理業務費 | [11 empty] | 0
| 保全管理業務費 | [11 empty] | 0
| その他技術業務費 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
| 薬品等調達費 | [11 empty] | 0
| 外注委託費 | [11 empty] | 0
真野取水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転管理業務費 | [11 empty] | 0
| 保全管理業務費 | [11 empty] | 0
| その他技術業務費 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
| 薬品等調達費 | [11 empty] | 0
| 外注委託費 | [11 empty] | 0
仰木低区配水池 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転管理業務費 | [11 empty] | 0
| 保全管理業務費 | [11 empty] | 0
| その他技術業務費 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
| 薬品等調達費 | [11 empty] | 0
| 外注委託費 | [11 empty] | 0
真野低区配水池 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転管理業務費 | [11 empty] | 0
| 保全管理業務費 | [11 empty] | 0
| その他技術業務費 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
| 薬品等調達費 | [11 empty] | 0
| 外注委託費 | [11 empty] | 0
新瀬田浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転管理業務費 | [11 empty] | 0
| 保全管理業務費 | [11 empty] | 0
| その他技術業務費 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
| 薬品等調達費 | [11 empty] | 0
| 外注委託費 | [11 empty] | 0
柳が崎浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転管理業務費 | [11 empty] | 0
| 保全管理業務費 | [11 empty] | 0
| その他技術業務費 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
| 薬品等調達費 | [11 empty] | 0
| 外注委託費 | [11 empty] | 0
膳所浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転管理業務費 | [11 empty] | 0
| 保全管理業務費 | [11 empty] | 0
| その他技術業務費 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
| 薬品等調達費 | [11 empty] | 0
| 外注委託費 | [11 empty] | 0
八屋戸浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転管理業務費 | [11 empty] | 0
| 保全管理業務費 | [11 empty] | 0
| その他技術業務費 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
| 薬品等調達費 | [11 empty] | 0
| 外注委託費 | [11 empty] | 0
その他場外施設 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 運転管理業務費 | [11 empty] | 0
| 保全管理業務費 | [11 empty] | 0
| その他技術業務費 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
| 薬品等調達費 | [11 empty] | 0
| 外注委託費 | [11 empty] | 0
３．サービス対価B（補修・修繕費（各更新改良施設の修繕全般））
真野浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 補修・修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
真野取水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 補修・修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
仰木低区配水池 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 補修・修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
真野低区配水池 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 補修・修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
４．サービス対価C（補修・修繕費（既存施設））
真野浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計画修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
真野取水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計画修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
仰木低区配水池 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計画修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
真野低区配水池 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計画修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
新瀬田浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計画修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
柳が崎浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計画修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
膳所浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計画修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
八屋戸浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計画修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
その他場外施設 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計画修繕業務（点検・修繕費） | [11 empty] | 0
| その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
５．サービス対価D（その他の修繕費等：既存施設の計画修繕業務以外の修繕費等で、諸経費・その他費用、消費税相当額を除く総額上限５千万円）
真野浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他の修繕費等 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
真野取水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他の修繕費等 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
仰木低区配水池 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他の修繕費等 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
真野低区配水池 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他の修繕費等 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
新瀬田浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他の修繕費等 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
柳が崎浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他の修繕費等 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
膳所浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他の修繕費等 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
八屋戸浄水場 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他の修繕費等 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
その他場外施設 サービス対価の支払予定表 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: サービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
サービス対価D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他の修繕費等 | [11 empty] | 0
| 諸経費・その他費用（必要に応じて記載） | [11 empty] | 0
６．請負代金及びサービス対価の合計
①消費税及び地方消費税を含む金額 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | サービス対価の支払予定表 8: 請負代金及びサービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 事前調査 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 設計費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建設費（土木） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建設費（機械） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 建設費（電気） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 撤去費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工事監理支援 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運転維持管理業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| サービス対価A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| サービス対価B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| サービス対価C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| サービス対価D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | うち、薬品費 | [10 empty] | 0
②消費税及び地方消費税を含まない金額 | [12 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | 請負代金及びサービス対価の支払予定表 8: 請負代金及びサービス対価の支払予定表 | 合計
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
更新改良業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 事前調査 | [11 empty] | 0
| 設計費 | [11 empty] | 0
| 建設費（土木） | [11 empty] | 0
| 建設費（機械） | [11 empty] | 0
| 建設費（電気） | [11 empty] | 0
| 撤去費 | [11 empty] | 0
| 工事監理支援 | [11 empty] | 0
運転維持管理業務費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| サービス対価A | [11 empty] | 0
| サービス対価B | [11 empty] | 0
| サービス対価C | [11 empty] | 0
| サービス対価D | [11 empty] | 0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | うち、薬品費 | [10 empty] | 0