## 手続一覧表
工事区分 |  | 申請等の名称 |  | 提出者 | 提出先 | 受注者 代行 | 申請等の期限 | 備考 | 根拠法令 | 提出予定日
共通・建築関係 | 道路使用等 | □ | 道路工事施工承認申請 | 発注者 | 道路管理者 | ○ | 着工前 | 歩道の切下げ・ガードレールの撤去等 | 道路法第24条 | 年 月 日
|  | □ | 道路占用許可申請 | 発注者 | 道路管理者 | ○ | 着工前 | 目的、場所、期間、構造、方法、時期、復旧方法 | 道路法第32条 | 年 月 日
|  | □ | 道路使用許可申請 | 発注者 | 警察署長 | ○ | 着工前 | 目的、場所、期間、方法 | 道路交通法第77条 | 年 月 日
|  | □ | 支障移転請求・工事負担金 | 発注者 | 供給会社等 | ○ | 着工30日前まで |  | 各供給会社規定による | 年 月 日
| 建築物・工作物 | □ | 計画通知（建築物・工作物） | 発注者 | 建築主事 |  | 着工前 | 昇降機及び昇降機以外の電気、機械設備を含む。 | 建築基準法第88条、第18条、建築基準法施行令第138条 | 年 月 日
|  | □ | 工事完了届（計画通知に基づく） | 発注者 | 建築主事 |  | 工事完了後4日以内 | 検査を受け検査済証を受領 | 建築基準法第18条、第7条 | 年 月 日
|  | □ | 防火対象物使用（変更）届出届 | 発注者 | 消防署長 | ○ | 使用開始の日の7日前まで | 設計図書、計画書、系統図、平面図等を添付 | 大津市火災予防条例第44条 | 年 月 日
|  | □ | 建設リサイクル法対象建設工事通知 （対象建設工事届） | 発注者 | 大津市長 | ○ | 着工7日前まで | 特定建設資材の種類、着工の時期・工程の概要 | 建設リサイクル法11[10]条 | 年 月 日
|  | □ | 建設工事の計画届 | 発注者 | 労働基準監督署長 | ○ | 工事開始14日前まで | （高さ31ｍを超える建築物の建設、解体等） | 労働安全衛生法第88条4項 労働安全衛生規則第90条 | 年 月 日
給水設備 | 上水道 | □ | 給水装置工事申込書、兼工事施行票 | 発注者 | 大津市公営企業管理者 | ○ | 着工前 | 委任状、配管図、系統図等を添付(上水道・給水装置） | 大津市水道事業給水条例第12条第1項 | 年 月 日
|  | □ | ３～５階建て直結給水協議書兼確認書 | 発注者 | 大津市公営企業管理者 | ○ | 着工前 |  | 給水装置工事施行基準（大津市企業局） | 年 月 日
|  | □ | 直圧増圧給水装置協議書兼確認書 | 発注者 | 大津市公営企業管理者 | ○ | 着工前 |  | 給水装置工事施行基準（大津市企業局） | 年 月 日
（居住者101人以上または一日最大給水量20㎥以上）かつ（井戸水等の自己水を使用） または （居住者101人以上または一日最大給水量20㎥以上）かつ（他の水道からの供給水のみを使用かつ水槽（六面点検可のものを除く）容量100㎥超） または （居住者101人以上または一日最大給水量20㎥以上）かつ（他の水道からの供給水のみを使用かつ口径25ｍｍ以上の導管全長1500ｍ超）
| 専用水道 | □ | 専用水道確認申請 | 発注者 | 滋賀県知事 |  | 着工前 | 給水量、水源の種別、地点、水質試験、施設の概要等 | 水道法第33条 | 年 月 日
|  | □ | 給水開始前の届（専用水道） | 発注者 | 滋賀県知事 | ○ | 使用前 | 水質検査、施設検査 | 水道法第13条、第34条 水道法施行規則第10条 | 年 月 日
（居住者101人未満かつ一日最大給水量20㎥未満）かつ（受水槽の有効容量10㎥超）
| 簡易専用水道 | □ | 簡易専用水道設置届 | 発注者 | 大津市保健所長 | ○ |  | 構造、形状、寸法、施設の利用状況等 | 水道法第3条第７項、大津市簡易専用水道監視指導実施要領第3条 | 年 月 日
|  | □ | 簡易専用水道廃止届 | 発注者 | 大津市保健所長 | ○ |  | 廃止の理由等 | 水道法第3条第７項、大津市簡易専用水道監視指導実施要領第3条 | 年 月 日
|  | □ | 簡易専用水道届出事項変更届 | 発注者 | 大津市保健所長 | ○ |  |  | 水道法第3条第７項、大津市簡易専用水道監視指導実施要領第3条 | 年 月 日
| 高さ８m超過 高架水槽 | □ | 計画通知（工作物） | 発注者 | 建築主事 |  | 着工前 | 配置図、平面図、構造図、断面図添付 | 建築基準法第88条、第18条、建築基準法施行令第138条 | 年 月 日
|  | □ | 工事完了届 | 発注者 | 建築主事 |  | 工事完了後４日以内 | 検査を受け検査済証を受領 | 建築基準法第18条,7条 建築基準法施行令第138条 | 年 月 日
工事区分 |  | 申請等の名称 |  | 提出者 | 提出先 | 請負者 代行 | 申請等の期限 | 備考 | 根拠法令 | 提出予定日
排水設備 | 公共下水道 | □ | 排水設備計画確認申請書（新設・増設・改築） | 発注者 | 大津市公営企業管理者 | ○ | 着工前 | 平面図等添付 | 大津市下水道条例第5条 | 年 月 日
|  | □ | 公共下水道使用開始（休止・廃止・再開）届 | 発注者 | 大津市公営企業管理者 | ○ | 遅滞なく |  | 大津市下水道条例第11条第1項 | 年 月 日
|  | □ | 排水設備（除害施設）工事完了届 | 発注者 | 大津市公営企業管理者 | ○ | 工事を完了した日から5日以内 |  | 大津市下水道条例第7条第1項 | 年 月 日
|  | □ | 床下集中排水システム検査結果報告書 | 指定工事店等 | 大津市公営企業管理者 | － | 工事完了検査時 |  | 大津市床下集中排水システムの取扱いに関する要領第8条 | 年 月 日
|  | □ | 法第16条工事承認申請書 | 発注者 | 大津市公営企業管理者 | ○ | 着工前 | 位置図、配管図等 | 大津市公共汚水ます設置要綱第10条 | 年 月 日
|  | □ | 法第16条工事完了届 | 発注者 | 大津市公営企業管理者 | ○ | 完了後遅滞なく |  | － | 年 月 日
| 河川に50㎥/日以上排水 | □ | 汚水排出届 | 発注者 | 河川管理者 | ○ | 汚水排出前 | 汚水の水質、量、処理方法、排出方法 | 河川法施行令第16条の5 | 年 月 日
浄化槽 | － | □ | 計画通知 | 発注者 | 建築主事 |  | 着工前 | 見取図、形状、構造、大きさ | 建築基準法第18条、第6条 | 年 月 日
|  | □ | 浄化槽設置届（新設のみ） | 発注者 | 大津市長 | ○ | 着工21日前まで（型式認定浄化槽10日前まで） | 見取図、形状、構造、大きさ | 浄化槽法第5条 | 年 月 日
|  | □ | 工事完了届（計画通知に基づく） | 発注者 | 建築主事 |  | 工事完了後4日以内 | 検査を受け検査済証を受領 | 建築基準法第18条、第7条 | 年 月 日
消火設備 | － | □ | 消防用設備等着工届 | 所轄消防署の指定するもの（甲種消防設備士） | 消防署長 | ○ | 着工１０日前まで | 消防用設備の設計書、仕様書、系統図等を添付 | 消防法第17条の14、消防法施行規則第33条の18 | 年 月 日
|  | □ | 消防用設備等設置届 | 所轄消防署の指定するもの | 消防署長 | ○ | 工事完了後4日以内 | 消防用設備等に関する図書及び同試験結果報告書添付 | 消防法第17条の3の2 消防法施行規則第31条の3 | 年 月 日
ガス設備 | 都市ガス | □ | ガス内管及びガス栓工事申込書 | 着工前 | 大津市公営企業管理者 | ○ | 着工前 | 委任状、給排気筒および給排気設備施工誓約書、配管図、系統図等を添付(上水道・給水装置） | 大津市ガス供給条例第3条の2 | 年 月 日
| 液化石油ガス | □ | 液化使用ガス貯蔵又は取扱いの開始届（300kg以上） | 発注者 | 消防署長 | ○ | 着工前 | 取扱数量、位置、構造、消防設備の概要 | 消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10 | 年 月 日
|  | □ | 特定高圧ガス消費者の消費の届（3000kg以上） | 発注者 | 滋賀県知事 | ○ | 消費開始の２０日前 | 位置、数量、設備、消費の方法 | 高圧ガス保安法第24条の2、液化石油ガス法第38条の3 | 年 月 日
|  | □ | 液化石油ガス設備工事届（500kg以上） | 発注者 | 滋賀県知事 | ○ | 完了時 |  | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3、液化石油ガス法施行規則第86～88条 | 年 月 日
工事区分 |  | 申請等の名称 |  | 提出者 | 提出先 | 受注者 代行 | 申請等の期限 | 備考 | 根拠法令 | 提出予定日
冷凍設備 | １日の冷凍能力＝フルオロカーボン20t以上50t未満、その他の高圧ガス3t以上20t未満 不活性ガスでないフルオロカーボン及びアンモニア5t以上50t未満
|  | □ | 高圧ガス製造届 | 発注者 | 滋賀県知事 | ○ | 製造開始20日前 | ガスの種類、製造施設証明書 | 高圧ガス保安法第5条、冷凍保安規則第4条 | 年 月 日
１日の冷凍能力＝フルオロカーボン50t以上、その他の高圧ガス20t以上
|  | □ | 高圧ガス製造許可申請 | 発注者 | 滋賀県知事 | ○ | 着工前 | ガスの種類、製造計画書添付 | 高圧ガス保安法第５条、冷凍保安規則第３条 | 年 月 日
|  | □ | 製造施設完成検査申請 | 発注者 | 滋賀県知事 | ○ | 完成時 | 検査を受け、検査済証を受領 | 高圧ガス保安法第20条、冷凍保安規則第21条 | 年 月 日
|  | □ | □高圧ガス製造開始届 | 発注者 | 滋賀県知事 | ○ | 製造開始後遅滞なく |  | 高圧ガス保安法第21条、冷凍保安規則第29条 | 年 月 日
ボイラー及び第一種圧力容器設備 | 新設のもの | □ | 設置届 | 発注者 | 労働基準監督署長 | ○ | 設置30日前まで | 明細書、構造検査証、配置図、配管図 | 労働安全衛生法第88条、ボイラー及び圧力容器安全規則第10、56条） | 年 月 日
|  | □ | 落成検査申請 | 発注者 | 労働基準監督署長 | ○ | 落成時 | 検査を受け検査済証を受領 | 労働安全衛生法第38条、ボイラー及び圧力容器安全規則第14、59条） | 年 月 日
| 再使用のもの | □ | 使用再開検査申請 | 発注者 | 労働基準監督署長 | ○ | 完成時 | 構造図、明細書、配置図 | 労働安全衛生法第38条、ボイラー及び圧力容器安全規則第46条 | 年 月 日
小型ボイラー | － | □ | 設置報告 | 受注者 | 労働基準監督署長 | － | 竣工時 | 構造図、明細書、配置図 | 労働安全衛生法第100条、ボイラー及び圧力容器安全規則第91条 | 年 月 日
火を使用 する設備 | 熱風炉、炉、かまど、ボイラー（小型以下）
|  | □ | 火を使用する設備等の設置届 | 発注者 | 消防署長 | ○ | 着工7日前まで | 設置概要、配置図 | 消防法第9条、大津市火災予防条例第45条 | 年 月 日
危険物の製造所・貯蔵所・取扱所 | 指定数量の 30倍以上 | □ | 危険物保安監督者選任届 | 発注者 | 消防署長 | － | 選任したとき遅滞なく |  | 消防法第13条、危険物の規制に関する政令第31条、危険物の規制に関する規則第48条 | 年 月 日
| 指定数量以上 | □ | 危険物設置許可申請（製造所・貯蔵所・取扱所） | 発注者 | 大津市長 | ○ | 着工前 | 製造所等の構造、設備図面添付 | 消防法第11条第1項、危険物の規制に関する政令第6条 | 年 月 日
|  | □ | 完成検査申請 | 発注者 | 大津市長 | ○ | 完成時 | 検査を受け検査証を受領 | 危険物の規制に関する政令第8条 | 年 月 日
| 指定数量の 1/5以上 | □ | 少量危険物の貯蔵の取扱届 | 発注者 | 消防署長 | ○ | 完成時 | 品名、数量等 | 大津市火災予防条例第47条 | 年 月 日
工事区分 |  | 申請等の名称 |  | 提出者 | 提出先 | 受注者 代行 | 申請等の期限 | 備考 | 根拠法令 | 提出予定日
ばい煙関係 |  | □ | ばい煙発生施設設置届 | 発注者 | 大津市長 | ○ | 着工60日前まで | ばい煙発生施設の種類、使用方法、処理方法 | 大気汚染防止法第6、10条、大津市生環条例第52条 | 年 月 日
騒音関係 | 指定区域内に特定 施設を設ける場合 | □ | 特定施設設置届 | 発注者 | 大津市長 | ○ | 着工前30日前まで | 特定施設の種類ごとの数、騒音防止方法、配置図等 | 騒音規制法第6条、第25条、大津市生環条例第61条 | 年 月 日
|  | □ | 特定建設作業実施届 | 発注者 | 大津市長 | ○ | 作業開始7日前まで | 特定建設作業を行う時 | 騒音規制法第14条、騒音則第10条、大津市生環条例第67条 | 年 月 日
振動関係 | 指定区域内に特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合
|  | □ | 特定建設作業実施届 | 発注者 | 大津市長 | ○ | 作業開始7日前まで | 特定建設作業の種類、場所、期間、振動防止の方法等 | 振動規制法第14条、振動規制法施行規則第10条、大津市生環条例第67条 | 年 月 日
クレーン | － | □ | クレーン設置届 （吊り上げ荷重3ｔ以上） | 発注者 | 労働基準監督署長 | ○ | 設置工事開始30日前までに | 明細書、組立図、強度計算書等及び検査代行機関の検査済証添付 | 労働安全衛生法第88条、クレーン等安全規則5条 | 年 月 日
|  | □ | クレーン設置報告書 （吊り上げ荷重0.5t以上3t未満） | 発注者 | 労働基準監督署長 | ○ | 着工前 | 明細書、組立図、強度計算書等、据付周囲状況、基礎概要等添付 | 労働安全衛生法第100条、クレーン等安全規則11条 | 年 月 日
有機溶剤 |  | □ | 有機溶剤設備等設置届 | 発注者 | 労働基準監督署長 | ○ | 設置工事開始30日前まで | 作業場所図面、設備等の図面、適用書等の添付 | 労働安全衛生法88条 | 年 月 日