## 月間
年 月 月間（□計画・□実施）工程表
工 事 名 称 | 機械設備工事 | [36 empty] | 契約工期 | [13 empty] | 監理・主任技術者 | [5 empty] | 現場代理人
【自】 年 月 日 【至】 年 月 日
工 事 場 所 | 大津市
工種（作業内容） | 日 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
曜日
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
記 事 |  | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施
・施工計画書作成
・施工図作成
・主要機材搬入
・各種試験
・監督職員立会い
・各官公署申請・届出・検査
・社内検査
・監督員検査
・その他
備 考
・施設行事
・定例会議
・その他
計画は実線（黒色）、実施は実線（赤色）

## ★月間 (作成例)
令和３年７月 月間（□計画・■実施）工程表
工 事 名 称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事 | [36 empty] | 契約工期 | [13 empty] | 監理・主任技術者 | [5 empty] | 現場代理人
【自】令和3年6月1日 【至】令和4年3月15日
工 事 場 所 | 大津市○○○○
工種（作業内容） | 日 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
| 曜日 | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月
工種別（ダクト）施工計画書作成 | 計画
| 実施 | [25 empty] | 1
１Ｆ天井内配管施工図作成 | 計画
実施
機材メーカー選定 （空調機・ボイラー） | 計画
実施
現場仮設工事 | 計画
実施
墨出し・スリーブ工事 | 計画
実施
土間配管工事 | 計画
実施
計画
実施
計画
実施
消防着工届作成 | 計画
実施
給水装置工事申込書作成 | 計画
実施
ガス栓工事申込書作成 | 計画
実施
排水設備計画確認書作成 | 計画
実施
記 事 |  | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施 | 計画 | 実施
・施工計画書作成 | [7 empty] | 企業局協議 | 企業局協議 | [5 empty] | 消防着工届提出 |  |  | 消防着工届提出 |  |  |  |  | 給水・排水申請 |  |  |  | ガス申請 | 監督員協議（施工計画） | 監督員協議（施工計画） | 給水・ガス・排水申請 | [31 empty] | 監督員立会（土間配管） | 監督員立会（土間配管）
・施工図作成
・主要機材搬入
・各種試験
・監督職員立会い
・各官公署申請・届出・検査
・社内検査
・監督員検査
・その他
備 考 | [9 empty] | 月例会議
・施設行事
・定例会議
・その他
計画は実線（黒色）、実施は実線（赤色）