## 週間
年 月 週間（計画 ・実施）工程表
工 事 名 称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事 | [12 empty] | 監理・主任技術者 |  |  | 現場代理人
工 事 場 所 | 大津市○○○○
工 種 |  | 実 施 工 程 | [7 empty] | 計 画 工 程
日
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火 | 水 | 木 |  | 金 | 土 |  | 日
記 事
計画は実線（黒色）、実施は実線（赤色）

## ★週間 (作成例)
令和３年７月 週間（計画 ・実施）工程表
工 事 名 称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事 | [12 empty] | 監理・主任技術者 |  |  | 現場代理人
工 事 場 所 | 大津市○○○○
工 種 |  | 実 施 工 程 | [7 empty] | 計 画 工 程
| 日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火 | 水 | 木 |  | 金 | 土 |  | 日
工種別（ダクト)施工計画書作成
１Ｆ天井内配管施工図作成
現場仮設工事
墨出し・スリーブ工事
消防着工届作成
給水装置工事申込書作成
ガス栓工事申込書作成
排水設備計画確認申請書作成
|  |  | 企業局協議 |  |  | 消防着工届提出 | [5 empty] | 給水・排水申請 |  |  | ガス申請
記 事
計画は実線（黒色）、実施は実線（赤色）