## ★様式第５号
（様式第５号）
工程表 | 【計画】□当初 □変更（第 回） | [12 empty] | 工事名 | [35 empty] | 契約工期 | 【着手】 自／ 年 月 日
| 【実施】□ 年 日 | [12 empty] | 工事場所 | [5 empty] | 大津市 | [11 empty] | 受注者（会社名） | [18 empty] | 【完了】 至／ 年 月 日
作業内容 | 区分 | 年 月 | [5 empty] | 年 月 | [5 empty] | 年 月 | [5 empty] | 年 月 | [5 empty] | 年 月 | [5 empty] | 年 月 | [5 empty] | 年 月 | [5 empty] | 年 月 | [5 empty] | 年 月 | [5 empty] | 年 月
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
100
90
80
70
60
出来高 | 50
40
30
20
10
0
|  | ※法令等に基づく申請・届出・検査に関する予定を記入する。 | [20 empty] | 承諾 | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 監督員 |  |  |  | （管理技術者） |  |  |  | (管理担当者） |  |  |  | 作成年月日 | [8 empty] | 現場代理人
備 考 |  | 年 月 5: ※工程線は、予定は実線（黒）、実施は実線（赤）で表す。; 年 月 5: 年 月 日
※出来高線は、予定は実線（黒）、実施は破線(赤）で表す。

## ★記入例
（様式第５号）
工程表 | 【計画】□当初 □変更（第 回） | [12 empty] | 工事名 | [5 empty] | ○○○○市民センター新築機械設備工事 | [29 empty] | 契約工期 | 【着手】 自／令和３年６月１日
| 【実施】■令和３年７月 | [12 empty] | 工事場所 | [5 empty] | 大津市 ○○○○ | [11 empty] | 受注者（会社名） | [18 empty] | 【完了】 至／令和４年３月１５日
作業内容 | 区分 | 令和３年６月 | [5 empty] | 令和３年７月 | [5 empty] | 令和３年８月 | [5 empty] | 令和３年９月 | [5 empty] | 令和３年１０月 | [5 empty] | 令和３年１１月 | [5 empty] | 令和３年１２月 | [5 empty] | 令和４年１月 | [5 empty] | 令和４年２月 | [5 empty] | 令和４年３月
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
施工計画書作成 | 計画 | bar: 令和３年６月 5 to 令和３年６月 30; 令和３年７月 20 to 令和３年７月 30; 令和３年８月 20 to 令和３年８月 30; 令和３年１１月 20 to 令和３年１１月 30; 令和３年１２月 20 to 令和３年１２月 30
|  | 総合・工種別（足場・配管・スリーブ） | [8 empty] | 工種別（ダクト） | [5 empty] | 工種別（保温） | [17 empty] | 工種別（機器据付） | [5 empty] | 工種別（試運転）
実施 | bar: 令和３年６月 5 to 令和３年７月 5; 令和３年７月 15 to 令和３年７月 25
|  | 総合・工種別（足場・配管・スリーブ） | [7 empty] | 工種別（ダクト）
施工図作成 | 計画 | bar: 令和３年６月 20 to 令和３年６月 30; 令和３年７月 20 to 令和３年７月 30; 令和３年８月 20 to 令和３年８月 30; 令和３年９月 20 to 令和３年９月 30
[5 empty] | 地中配管 | [5 empty] | 1F天井内 | [5 empty] | ２Ｆ天井内 | [5 empty] | ３Ｆ天井内
実施 | bar: 令和３年６月 25 to 令和３年７月 5; 令和３年７月 15 to 令和３年７月 25
[6 empty] | 地中配管 |  |  |  | 1F天井内
主要機器・材料手配 | 計画 | bar: 令和３年７月 20 to 令和３年８月 15; 令和３年９月 5 to 令和３年９月 20; 令和３年１０月 5 to 令和３年１２月 15
[11 empty] | 機材メーカー選定（空調機・ボイラー） | [8 empty] | 機材承諾願（空調機・ボイラー） | [5 empty] | 製作期間
実施 | bar: 令和３年７月 15 to 令和３年７月 30
機材メーカー選定（空調機・ボイラー）
現場仮設工事 | 計画 | bar: 令和３年７月 5 to 令和３年７月 15
実施 | bar: 令和３年７月 10 to 令和３年７月 15
墨出し・スリーブ | 計画 | bar: 令和３年７月 10 to 令和３年７月 20; 令和３年８月 15 to 令和３年８月 25; 令和３年９月 15 to 令和３年９月 25; 令和３年１０月 15 to 令和３年１０月 25
[9 empty] | 基礎スリーブ | [6 empty] | 1F天井内 | [5 empty] | ２Ｆ天井内 | [5 empty] | ３Ｆ天井内
実施 | bar: 令和３年７月 15 to 令和３年７月 20
基礎スリーブ
配管 | 計画 | bar: 令和３年７月 30 to 令和３年８月 5; 令和３年９月 5 to 令和３年９月 10; 令和３年１０月 5 to 令和３年１０月 10; 令和３年１１月 5 to 令和３年１１月 10; 令和３年１１月 30 to 令和３年１２月 15
[13 empty] | 土間内 | [6 empty] | １Ｆ天井内 | [5 empty] | ２Ｆ天井内 | [5 empty] | ３Ｆ天井内 |  |  |  |  | 屋外埋設
実施 | bar: 令和３年７月 25 to 令和３年７月 30
土間内
ダクト | 計画 | bar: 令和３年９月 10 to 令和３年９月 15; 令和３年１０月 10 to 令和３年１０月 15; 令和３年１１月 10 to 令和３年１１月 15
[21 empty] | １Ｆ天井内 | [5 empty] | ２Ｆ天井内 | [5 empty] | ３Ｆ天井内
実施
配管試験 | 計画 | bar: 令和３年８月 10; 令和３年９月 15; 令和３年１０月 15; 令和３年１１月 15; 令和３年１２月 10 to 令和３年１２月 20
[15 empty] | 土間配管 | [6 empty] | １Ｆ天井内 | [5 empty] | ２Ｆ天井内 | [5 empty] | ３Ｆ天井内 |  |  |  |  | 屋外埋設
実施
保温 | 計画 | bar: 令和３年９月 20 to 令和３年９月 25; 令和３年１０月 20 to 令和３年１０月 25; 令和３年１１月 20 to 令和３年１１月 25
[23 empty] | １Ｆ天井内 | [5 empty] | ２Ｆ天井内 | [5 empty] | ３Ｆ天井内
実施
機器・器具取付 | 計画 | bar: 令和３年９月 25 to 令和３年９月 30; 令和３年１０月 25 to 令和３年１０月 30; 令和３年１１月 25 to 令和３年１１月 30; 令和４年１月 5 to 令和４年１月 15
[24 empty] | １Ｆ天井内 | [5 empty] | ２Ｆ天井内 | [5 empty] | ３Ｆ天井内 | [7 empty] | 屋外
実施
機器・器具の調整・試運転 | 計画 | bar: 令和４年１月 20 to 令和４年１月 25
実施
全体試運転調整 | 計画 | bar: 令和４年１月 30 to 令和４年２月 5
実施
社内検査 | 計画 | bar: 令和４年２月 10
検査・調整
実施
監督員検査 | 計画 | bar: 令和４年２月 15 to 令和４年２月 30
[52 empty] | 検査 | 調整
実施
竣工 | 計画 | bar: 令和４年３月 5
実施
法令に基づく申請・届出・検査等 | 計画 | bar: 令和３年７月 5; 令和３年７月 15; 令和３年１２月 30; 令和４年１月 10; 令和４年１月 20
[8 empty] | 消防着工 |  | 給水・排水・ガス申請 | [32 empty] | 消防設置届 |  | 消防検査 |  | 給水・排水・ガス検査
実施 | bar: 令和３年６月 30; 令和３年７月 10
[7 empty] | 消防着工 |  | 給水・排水・ガス申請
100
90
80
70
60
出来高 | 50
40
30
20
10
0
|  | ※法令等に基づく申請・届出・検査に関する予定を記入する。 | [20 empty] | 承諾 | 総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  | 監督員 |  |  |  | （管理技術者） |  |  |  | (管理担当者） |  |  |  | 作成年月日 | [8 empty] | 現場代理人
備 考 |  | 令和３年６月 5: ※工程線は、予定は実線（黒）、実施は実線（赤）で表す。; 令和４年１月 5: 令和３年８月１日; 令和４年２月 20: ○○○○ 株式会社 ○○ ○○
※出来高線は、予定は実線（黒）、実施は破線(赤）で表す。
0%
1%
9%
25%
44%
56%
67%
95%
100%
0%
5%