## 様式第６号
年 月 日
配管試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
（受注者）
商号又は名称
品質管理責任者
下記のとおり報告いたします。
工事名称
| 対象管種 | ○給水 ○排水（○汚水○雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
| 試験基準 | 圧力 |  | （kＰａ・ＭＰａ以上） （kＰａ・ＭＰａ以下） | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
|  | 保持時間 |  |  | （時間・分）以上
| 試験結果 | 開始時 | 日 時 | 年 月 日 |  | 時 分
|  |  | 圧 力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 |  |  | （ｍｍ）
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 終了時 | 日 時 | 年 月 日 |  | 時 分
|  |  | 圧 力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 |  |  | （ｍｍ）
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 保 持 時 間 |  | （時間） |  | （分）
|  | 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
| 判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】
〔添付書類〕 ・試験を行った範囲の分かる実施系統図等（ 圧力 ・ 満水 ・ 通水 ・ 目視確認 ）
・開始時及び終了時の写真（ 圧力 ・ 満水 ）
・実施写真（ 通水 ・ 目視確認 ・ 実施前後の写真記録）
・その他必要な書類
〔備 考〕

## ★様式第６号 (作成例【水圧】)
令和３年１２月８日
配管試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
（受注者）
商号又は名称 ○○○○株式会社
品質管理責任者 ○○ ○○
下記のとおり報告いたします。
| 工事名称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事
| 対象管種 | ●給水 ○排水（○汚水○雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
| 試験基準 | 圧力 |  | １．０ | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
|  | 保持時間 |  | ６０ | （時間・分）以上
| 試験結果 | 開始時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 １０時０６分
|  |  | 圧 力 | １．１ |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 |  |  | （ｍｍ）
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 終了時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 １１時２５分
|  |  | 圧 力 | １．１ |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 |  |  | （ｍｍ）
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 保 持 時 間 |  | （時間） |  | ７９ （分）
|  | 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
| 判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】
〔添付書類〕 ・試験を行った範囲の分かる実施系統図等（ 圧力 ・ 満水 ・ 通水 ・ 目視確認 ）
・開始時及び終了時の写真（ 圧力 ・ 満水 ）
・実施写真（ 通水 ・ 目視確認 ・ 実施前後の写真記録）
・その他必要な書類
〔備 考〕
試験基準圧力（１．０ＭＰａ以上）を満足しているか確認してください。
試験基準保持時間（６０分以上）を確保できているか確認してください。

## ★様式第６号 (作成例【満水】)
令和３年１２月８日
配管試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
（受注者）
商号又は名称 ○○○○株式会社
品質管理責任者 ○○ ○○
下記のとおり報告いたします。
| 工事名称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事
| 対象管種 | ○給水 ●排水（●汚水●雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
| 試験基準 | 圧力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
|  | 保持時間 |  | ３０ | （時間・分）以上
| 試験結果 | 開始時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 １０時０６分
|  |  | 圧 力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 | 基準点（配管上端（別紙写真参照）－１６ |  | （ｍｍ）
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 終了時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 １０時４０分
|  |  | 圧 力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 | 基準点（配管上端（別紙写真参照）－１６ |  | （ｍｍ）
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 保 持 時 間 |  | （時間） |  | ３４ （分）
|  | 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
| 判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】
〔添付書類〕 ・試験を行った範囲の分かる実施系統図等（ 圧力 ・ 満水 ・ 通水 ・ 目視確認 ）
・開始時及び終了時の写真（ 圧力 ・ 満水 ）
・実施写真（ 通水 ・ 目視確認 ・ 実施前後の写真記録）
・その他必要な書類
〔備 考〕

## ★様式第６号 (作成例【通水】)
令和３年１２月８日
配管試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
（受注者）
商号又は名称 ○○○○株式会社
品質管理責任者 ○○ ○○
下記のとおり報告いたします。
| 工事名称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事
| 対象管種 | ○給水 ●排水（●汚水○雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
| 試験基準 | 圧力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
|  | 保持時間 |  |  | （時間・分）以上
| 試験結果 | 開始時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 １０時０６分
|  |  | 圧 力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 |  |  | （ｍｍ）
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 終了時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 １０時２５分
|  |  | 圧 力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 |  |  | （ｍｍ）
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 保 持 時 間 |  | （時間）
|  | 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
| 判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】
〔添付書類〕 ・試験を行った範囲の分かる実施系統図等（ 圧力 ・ 満水 ・ 通水 ・ 目視確認 ）
・開始時及び終了時の写真（ 圧力 ・ 満水 ）
・実施写真（ 通水 ・ 目視確認 ・ 実施前後の写真記録）
・その他必要な書類
〔備 考〕

## ★様式第６号 (作成例【目視漏洩検査】)
令和３年１２月８日
配管試験結果報告書
（あて先） 総括・主任監督員
（受注者）
商号又は名称 ○○○○株式会社
品質管理責任者 ○○ ○○
下記のとおり報告いたします。
| 工事名称 | ○○○○市民センター新築機械設備工事
| 対象管種 | ●給水 ○排水（○汚水○雑排水） ○ガス（○都市ガス○プロパンガス） ○給湯 ○空調（○冷媒○ドレン排水） ○冷温水 ○冷却水 ○高温水 ○蒸気 ○ブライン ○消火（○屋内消火栓○スプリンクラー○不活性ガス○( ) ） ○油
| 試験基準 | 圧力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以上 |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）以下
|  | 保持時間 |  |  | （時間・分）以上
| 試験結果 | 開始時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 １０時０６分
|  |  | 圧 力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 |  |  | （ｍｍ） ※満水試験等
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 終了時 | 日 時 | 令和３年１２月７日 １０時０８分
|  |  | 圧 力 |  |  | （ｋＰａ・ＭＰａ）
|  |  | 水 位 |  |  | （ｍｍ）
|  |  | 気 温 |  |  | （ ℃ ）
|  | 保 持 時 間 |  | （時間）
|  | 試験圧力の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 試験水位の変動 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 目視による漏洩 |  | （ 有 ・ 無 ）
|  | 通水状況 |  | （ 良 ・ 否 ） /（基準） 乱れ及びよどみがなきこと
| 判 定 | （ 良 ・ 否 ） |  | 【特記事項】 | 既設給水配管との接続部（別添図面）について目視確認
〔添付書類〕 ・試験を行った範囲の分かる実施系統図等（ 圧力 ・ 満水 ・ 通水 ・ 目視確認 ）
・開始時及び終了時の写真（ 圧力 ・ 満水 ）
・実施写真（ 通水 ・ 目視確認 ・ 実施前後の写真記録）
・その他必要な書類
〔備 考〕

## 様式第６号の２
年 月 日
温 度 測 定 報 告 書
（あて先） 総括・主任監督員
（受注者）
商号又は名称
品質管理責任者
下記のとおり，温度測定試験を行いましたので報告いたします。
| １ 測定日 |  |  | ２ 機器型式
３ 室名、階数
| 室内設定温度 |  | ℃
| 運転モード |  | 冷房 ・暖房
| 機器吸込温度 |  | ℃ （運転開始 分後）
| 機器吹出温度 |  | ℃ （測定開始 分後）
| 温度差 |  | ℃ （測定開始 分後）
| 判定基準 （メーカー基準） |  | ΔT ～ ℃
| 判定 |  | （ 良 ・ 否 ）
【添付資料】
| □ | 機器配置の分かる図面
| □ | 実施写真

## 様式第６号の３
年 月 日
風 量 測 定 報 告 書
（あて先） 総括・主任監督員
（受注者）
商号又は名称
品質管理責任者
下記のとおり，風量測定試験を行いましたので，報告いたします。
測定日 | 年 月 日 |  |  | 測定点 | 別紙測定点位置図のとおり
測定結果 | （ 良 ・ 否 ） | （ 良 ・ 否 ） | （ 良 ・ 否 ） | （ 良 ・ 否 ） | （ 良 ・ 否 ） | （ 良 ・ 否 ）
機器名称・記号
階数・室名
測定点（ ） 風速（ｍ／ｓ）
測定点（ ） 風速（ｍ／ｓ）
測定点（ ） 風速（ｍ／ｓ）
測定点（ ） 風速（ｍ／ｓ）
測定点（ ） 風速（ｍ／ｓ）
測定点（ ） 風速（ｍ／ｓ）
平均風速 （ｍ／ｓ）
風量 （㎥／h）
判定基準風量 （㎥／h）
【添付資料】
□ | 平面図等（機器の配置が分かるもの）
□ | 測定点位置図（機器の風量測定箇所がわかるもの）
□ | 実施写真