## リスト (hidden)
リスト提出書類 | 文言
設計図書照査報告書 | 設計図書照査結果を報告します。
施工計画書 | 施工計画書を作成したので提出します。
施工要領書 | 施工要領書を作成したので提出します。
施工体制台帳等届出書 | 施工体系図及び施工体制台帳を提出します。
施工図 | 施工図を作成したので提出します。
工事使用材料承諾図 | 材料を使用したいので提出します。
工事写真 | 工事写真を作成したので提出します。
産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理計画書を作成したので提出します。
試験成績書 | 現地試験結果を報告します。
建退共受払簿 | 建退共証紙を交付しましたので、受払簿を提出します。
PCB含有調査報告書 | 電気機器撤去に伴うPCB含有調査結果について報告します。
産業廃棄物処理報告書 | 産業廃棄物処理を行ったので、報告します。
社内検査結果報告書 | 社内検査の結果について報告します。
納品書 | 納品されましたので報告します。

## 表内容
工事関係 提出書類一覧表
２０２２・７
| 様式 № | ﾁｪｯｸ | 書 類 名 | 手引き 参照 | 届出人 | 宛名 | 表紙 | 部数 | 備 考
着 工 時 | ※ |  | 着工届 |  | 契約者 | 大津市長 |  | 1
| ※ |  | 現場代理人・主任技術者等届 |  | 〃 | 〃 |  | 1 | 契約検査課へ提出
| ※ |  | 工事工程表 | ● | 〃 | 〃 |  | 1 | 契約後５日以内に提出
| 1 |  | 施工計画書 | ● | 現場代理人 | 監督職員 | 〇 | 2 | 契約後30日以内に提出
| 2 |  | 施工要領書 | ● | 現場代理人 | 監督職員 | 〇 | 1 | 工事着手までに提出。（停電計画書・搬入計画書含む） | ★
| 3 |  | 施工体制台帳等届出書 | ● | 現場代理人 | 〃 | 〇 | 1 | 下請負契約を締結する場合
| ― |  | 前払金請求書・保証書 |  | 契約者 | 大津市長 |  | 1 | 契約検査課へ提出
| ※ |  | 前払金辞退届 |  | 〃 | 〃 |  | 1 | 契約検査課へ提出
| ― |  | 保険証書（写） | ● | 〃 |  |  | 1 | 組立保険・請負業者賠償責任保険・法定外労災保険・労災保険(電気設備工事特記仕様書:一般共通事項参照)
| ― |  | CORINS（工事実績情報登録） | ● | 〃 |  |  | 1 | 契約金額500万円以上のとき 契約締結後土日を除く、10日以内に登録
施 工 時 | 4 |  | 施工図 | ● | 現場代理人 | 監督職員 | 〇 | 2 | 施工前 | ★
| 5 |  | 工事使用機器材料承諾図 | ● | 〃 | 〃 | 〇 | 2 | 各機器リスト添付 尚電線管類&電線ｹｰﾌﾞﾙ類は除く | ★
| 6 |  | 月間計画工程表 | ● | 〃 | 〃 |  | 1 | 前月末に提出 工事規模に応じて月間か週間を作成
| 7 |  | 工事履行報告書 | ● | 契約者 | 大津市長 | 〇 | 1 | 当月毎に提出
| 8 |  | 工事写真 （工程写真） | ● | 契約者 |  |  | 1 | デジタルカメラ・電子ﾃﾞｰﾀの出力可 | ★
| ※ |  | 工事記録簿 | ● | 現場代理人 | 監督職員 |  | 2 | 協議、報告等の際に使用する | ★
| ※ |  | 照査報告書 | ● | 現場代理人 | 監督職員 |  | 2 | 上記工事記録簿と同じ様式を使用。現場着手までに提出 | ★
| 9 |  | 確認・立会願・段階確認書 | ● | 〃 | 〃 |  | 1 | 結果欄を記入後、必要に応じてコピーを受注者へ返却 | ★
| 10-① |  | 産業廃棄物処理計画書 再生資源利用〔促進〕計画書 | ● | 〃 | 〃 | 〇 | 2 | COBRIS入力
| 11 |  | 試験成績書 | ● | 〃 | 〃 | 〇 | 1 |  | ★
| 12 |  | PCB含有調査報告書 | ● | 〃 | 〃 | 〇 | 1 | 照明器具、トランス、コンデンサ等撤去時(写真添付) | ★
完工時 | 10-② |  | 産業廃棄物処理報告書 再生資源利用〔促進〕実施書 | ● | 現場代理人 | 監督職員 |  | 1 | COBRIS入力
| 13 |  | 建設業退職金共済制度報告書 | ● | 契約者 | 監督職員 | 〇 | 1 | 建退共制度に基づく状況報告 交付している場合は受払簿を添付のこと
| 14 |  | 社内検査結果報告書 | ● | 現場代理人 | 監督職員 | 〇 | 1 |  | ★
| ― |  | 監督職員検査結果報告書 | ● | 現場代理人 | 監督職員 | 〇 | 1
| ※ |  | 手直し完了届 |  | 契約者 | 大津市長 | 〇 | 1 | 契約検査課検査時の手直し事項に対する完了届
| 15 |  | 保全に関する資料 | ● | 〃 |  |  | 2 | キー及び予備品リスト、試験成績書、取扱説明書等 | ★
| ― |  | 電子データ | ● | 〃 |  |  | 1 | 竣工図、工事・竣工写真 ＋ 電子納品 | ★
| ― |  | 竣工図（製本） | ● | 〃 |  |  | 2 | 原図に押印 見開きＡ3：２部 | ★
| ※ |  | 完工届・検査書 |  | 契約者 | 大津市長 |  | 1
| ※ |  | 目的物引渡し書 |  | 〃 | 〃 |  | 1
| ※ |  | 請求書 |  | 〃 | 〃 |  | 1
《注》 | ① ※印は、大津市ホームページ(契約検査課所管)を使用すること。
② 総合発注工事（建築または機械の下請けとなる工事）の場合は、★のついた書類を元請けと調整のうえ提出すること。この場合、届出人および宛名は、建築工事または
機械設備工事に準ずる。
③ 宛て名が「監督職員」の場合は、監督職員通知書にある最上位の者（総括監督員・主任監督員）宛とする。
④ 本表は、通常提出すべき書類の一覧であるが、必要に応じて、これ以外の書類(監督職員と協議により決定すること。)を求めることがある。
⑤ 各提出書類作成には、原則各様式を使用し作成とする。尚、作成に当たり、手引き参照に”●”があるものは、別添『作成手引き』を参照のこと。
⑥ 安全教育訓練実施状況書類、安全巡視日報、工事日報、消防設備等設置届等、納品書等については、作成不要書類ではありません。監督職員から請求が あった場合は提出のこと。
⑧ 「表紙」の欄に「○」のついている書類には「監理委託様式３」の表紙をつけて提出すること。